## Sheet1
饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位（盖章）： 填报时间：2018年10月31日
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 保护区类型 （一级/二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 完成时限 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 责任单位 | 责任人 | 备注
1 | 孟州市槐树乡 | 孟州市槐树乡集中式饮用水源地 | 一级保护区 | 其他问题 | 标识标牌基本完成，正在完善交通警示牌 | 下发整治通知，把饮用水源地标识标牌发槐树乡政府邮箱，进一步完善标识标牌，按照河长制要求，开展“三清一净”工作 | 2018-10-01 | 已安装到位 | 是 | 孟州市槐树乡政府 | 钱轶敏